Отчет по результатам реализации проекта

Бочча – Игра равных возможностей

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Автономная Некоммерческая организация социальной помощи, адаптации и реабилитации маломобильных групп населения |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Соколов Сергей Гаврилович |
| Состав команды проекта | член команды – Белоусова Людмила Викторовна соучредитель АНО СПАИР МГН (Автономной некоммерческой организации социальной помощи, адаптации и реабилитации маломобильных групп населения) волонтер Белоусов Иван Алексеевич Председатель Иркутского областного отделения «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева» волонтёр Соколова Татьяна Викторовна |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 - 22.01.2021 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проект начался с информирования целевой группы, для людей с ограниченными возможностями здоровья тяжелыми поражениями ОДА (опорно - двигательного аппарата) и ДЦП (детский церебральный паралич) старше 14 лет.

Была запущена информация об спортивно – оздоровительной игре «Бочча» в социальных сетях, на сайте организации и в группах-мессенджерах объединяющих пациентов.  Также был запущен ролик об игре.

Все заинтересованные получали консультацию о правилах игры, о возможности участия в мастер-классе и соревнованиях.

Проект о возможностях дополнительного развития двигательных функций для людей с ограниченными возможностями здоровья вызвал интерес.

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в регионе по Covid-19, вмешалась в реализацию проекта. По ходу пришлось менять  некоторые мероприятия на онлайн. (мастер-класс с презентацией). Было проведено мероприятие в скайпе, где более подробно разбирали правила и стратегию игры, и т.д.

Но несмотря на все препятствия, были проведены межрайонные соревнования по спортивно оздоровительной игре «Бочча». Участниками соревнований были люди с ограниченными возможностями здоровья тяжелыми поражениями ОДА (опорно - двигательного аппарата) и ДЦП (детский церебральный паралич) старше 14 лет. Участники с большим азартом соревновались и радовались своим успехам.

Такие мероприятия, и сама игра очень положительно отражается на психологическом и физическом состоянии таких людей с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с закрытием спортзалов, запрет на какие либо спортивные мероприятия были дополнительные трудности по договоренности о проведении соревнований(городских и областных).

В дальнейшем планируем продолжать внедрять и активизировать игру «Бочча» в нашем регионе.

- https://spairmgn.webnode.ru/l/bochcha-igra-ravnykh-vozmozhnostej/

- https://drive.google.com/file/d/1otK6oKYd-NvG7ld13LH3nW1Z92bobc-a/view?usp=sharing

Описание степени достижения результатов проекта

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| - разослано пресс-листов не менее 10 | 10 | 12 |
| - проведено обучающих мастер-классов не менее 4 | 4 | 6 |
| - организованно 5-6 команд по 3 человека. | 5 | 6 |
| 4. - проведено спортивных мероприятий не менее 5 | 5 | 3 |

Качественные результаты: Повышен уровень двигательной активности  людей с ограниченными возможностями здоровья тяжелыми поражениями ОДА (опорно двигательного аппарата) и ДЦП (детский церебральный паралич) старше 14 лет с помощью спортивно оздоровительной игры «Бочча».

Люди стали общаться, появился интерес к жизни

Не запланированных мероприятий не было

Из невыполненных обязательств – это проведение Общегородских соревнований, в связи с карантинными мерами, введенными на территории Иркутской области в связи с Covid-19.

Но, в перспективе на будущее согласованны спортивные секции по игре «Бочча», разработано расписание секций и определенны спортивные залы, где будут проводиться такие мероприятия.

Приложено наиболее интересных и качественных – фото здесь: 10

22.01.2021             					Соколов С.Г