Отчет по результатам реализации проекта

«Врач - мой друг»

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Региональное отделение в Чувашии МБОО "Кожные и аллергические заболевания" |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Марсальская Екатерина Георгиевна, Член МБОО «Кожные и аллергические болезни» |
| Состав команды проекта | Мишина Олеся Сергеевна, президент МБОО “Кожные и аллергические заболевания” Марсальский Захар Сергеевич, волонтер |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 – 31.01.2021 Фактический срок реализации проекта с 01.10.2020 по 26.02.2021 г. |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проект «Врач - мой друг» направлен на доведение до врачей-дерматологов информации о немедикаментозных способах лечения, соответствующих клиническим рекомендациям к витилиго, с применением конкретных средств, а также с предоставлением практического опыта пациентов, применявших данные методы.

В первой части проекта был запущен опрос пациентов и собрана обратная связь от пациентов. Во второй части проекта мы провели встречу с гл.дерматологом г. Чебоксары. Провели круглый стол для врачей – дерматологов и пациентов.

Цель Круглого стола: добиться, чтобы врачи-дерматологи выписывали узковолновую светотерапию для лечения витилиго, т.к. это проверенный среди пациентов эффективный метод лечения, рекомендованный клиническими рекомендациями.

Доктора выступили с общей информацией о витилиго, что за болезнь, диагностика, анализы, способы лечения. Пациенты делились опытом, начиная от обращения к доктору (им говорили, что болезнь неизлечима), как они самостоятельно искали  методы лечения витилиго, самостоятельно пробовали лечить прибором Кернель (узковолновый спектр действия с пиком на 311нм), каких результатов добились.

Совместно обсудили проблемы,  с которыми столкнулись пациенты и врачи, обсудили возможные варианты решения. Настрой был нейтральный с обеих сторон. Пришли к договоренности, что местный кожвендиспансер закупит профессиональное оборудование Дермалайт1000 для проведения лечебных процедур бесплатно по полису ОМС.

Присутствовали пациенты г.Чебоксары, зав.методическим отделом врач-дерматовенеролог Балакирева Оксана Валерьевна, Гималиева Гелия Гарефетдиновна врач дерматолог венеролог высшей категории.

Информационное сопровождение проекта: К сожалению промежуточных публикаций не было. Будет заключительная публикация.

Описание степени достижения результатов проекта

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| - Проведение Круглого стола с врачами-дерматологами | 1 | 1 |
| - Сбор около 50 фотографий пациентов с результатами до/после лечения витилиго | 50 шт | 50 |
| Проведена встреча - знакомство с ведущим врачом-дерматологом Чувашской Республики | 1 | 1 |
| Сбор и обработка данных опроса среди пациентов Лечение витилиго. Лампа 311 нм. Псориаз лечение. (vk.com) | 100 анкет | 100 |

- Качественные результаты: Систематизация оптимального эффективного лечения витилиго. Пациенты улучшили своё здоровье, эмоциональное состояние. Повысился уровень взаимодействия между доктором и пациентом.

Незапланированные результаты: На Круглом столе пришли к договоренности, что местный кожвендиспансер закупит профессиональное оборудование Дермалайт1000 для проведения лечебных процедур бесплатно по полису ОМС.

Из-за ситуации с пандемией в регионе, вынуждены были перенести на  2 месяца (с декабря на февраль) Круглый стол с врачами-дерматологами и пациентами.

.

Приложите 5 наиболее интересных и качественных – фото прилагаются.

26.02.2021             					                                    Марсальская Е.Г.