**Отчет по результатам реализации проекта**

Школа пациента

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Краснодарское краевое Региональное отделение Межрегиональная Общественная организация Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй». |
| Руководитель проекта | Ищенко Юлия Анатольевна |
| Команда проекта | Панеш Бэла Яхьяевна – внутренний координатор  Турьялай Светлана Владимировна – волонтер  Ищенко Андрей Алексеевич – волонтер |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 – 31.12.2020 г. |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Деятельность/мероприятия | Ответственный | Результаты |
| 1. | 29.09.2020 г. | Рабочая встреча с волонтёрами организации | Ищенко Юлия Анатольевна | Обсуждение и разработка плана реализации проекта. Договорились о взаимопомощи и поддержки. |
| 2. | 30.09.2020 г. | Поиск контактов предполагаемых партнеров, участников и целевой аудитории | Ищенко Юлия Анатольевна | Сформирован список с номерами телефонов |
| 3. | 1.10.2020 | Он-лайн совещание с командой проекта | Ищенко Юлия Анатольевна | Доработка плана занятий в «Школе Пациента». Согласование дальнейшей работы. |
| 4 | 3.10.2020 г. | Группа взаимопомощи онкопацентов.  Спикер, Алла Юрьевна Горяинова, врач-онколог, химиотерапевт, заведующая координационным отделом лекарственного обеспечения ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1». | Ищенко Юлия Анатольевна | Алла Юрьевна Горяинова отвечала на многочисленные вопросы участников встречи. Все участники получили полезные материалы с актуальными телефонами служб поддержки. За круглым столом поделились личными историями и договорились о поддержке друг друга и взаимопомощи. |
| 5. | 10.10.2020 | Школа пациента. "РМЖ"  Спикер, Лисовой Вячеслав Анатольевич: маммолог, онколог, химиотерапевт, хирург, высшая категория, стаж 9 лет. | Ищенко Юлия Анатольевна | Лисовой Вячеслав Анатольевич рассказал всю актуальную информацию о раке молочной железы и ответил на многочисленные вопросы участников встречи. |
| 6. | 17.10.2020 | Школа пациента. "Как справиться с побочными эффектами после лечения" Спикер Пирцхелава Саломе Зурабовна, заведующая неврологическим отделением, невролог, детский невролог, врач функциональной диагностики, рефлексотерапевт Медицинский стаж с 2012г. | Ищенко Юлия Анатольевна | Пирцхелава Саломе Зурабовна рассказала о том как справляться с эффектами после лечения и ответила на многочисленные вопросы участников встречи. |
| 7. | 20.10.2020 | Школа пациента   " Питание онкологических пациентов”  Спикер, Обухова Ольга Аркадьевна - Кандидат медицинских наук, заведующая отделением медицинской реабилитации отдела интенсивной терапии, функциональной диагностики и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ. | Ищенко Юлия Анатольевна | Обухова Ольга Аркадьевна рассказала об особенностях питания онкологических пациентов и ответила на многочисленные вопросы участников встречи. |
| 8. | 27.10.2020 | Школа пациента  "Стадии принятия диагноза".  Спикер, Светлана Анатольевна Сулейманова. Психолог, психотравматолог, телесно-ориентированный психолог. С 2019 года психолог Центра поддержки онко-выздоравливающих "Цвет жизни", г. Казань. Работает с клиентами, применяя телесно-ориентированную психологию и арт-терапию. Ведущая групповых тренингов. | Ищенко Юлия Анатольевна | Светлана Анатольевна Сулейманова рассказала о стадиях принятия диагнозаи ответила на многочисленные вопросы участников встречи. |
| 9. | 4.10.2020 | Школа пациента  «Профилактика рака молочной железы»  Спикер, Архицкая Анна Андреевна, врача-онколога. | Ищенко Юлия Анатольевна | Архицкая Анна Андреевна рассказала о профилактике рака молочной железы и ответила на многочисленные вопросы участников встречи. |
| 10. | 14.10.2020 | Школа пациента  «Мифы и научные данные о питании пациентов до и после операции по поводу рака толстой кишки».  Спикер, Гордеев Сергей Сергеевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник хирургического отделения № 3 колопроктологии ФГБУ «НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, Москва. | Ищенко Юлия Анатольевна | Гордеев Сергей Сергеевич рассказал об особенностях питания при раке толстой кишки и ответил на многочисленные вопросы участников встречи. |
| 11. | 17.10.2020 | Школа пациента  «Неврологические осложнениях после химиотерапии»  Спикер, Пирцхелава Саломе Зурабовна, заведующая неврологическим отделением, невролог, детский невролог, врач функциональной диагностики, рефлексотерапевт Медицинский стаж с 2012г. | Ищенко Юлия Анатольевна | Пирцхелава Саломе Зурабовна рассказала о возможных неврологических осложнениях после химиотерапии и ответила на многочисленные вопросы участников встречи. |
| 12. | 19.10.2020 | Школа пациента  "Онкологические заболевания женской половой системы. Все что нужно знать"  Спикер, Константин Юрьевич Морхов - онколог, ведущий научный сотрудник онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им.В.И.Кулакова» МЗ РФ. | Ищенко Юлия Анатольевна | Константин Юрьевич рассказал всё об профилактике, диагностике онкологических заболеваниях женской половой системы, новейших методах лечения, первый признаках заболевания и ответил на многочисленные вопросы участников вебинара |
| 13 | 1.12.2020 | Школа пациента  "Урологические проблемы у онкологических пациентов и не только" | Ищенко Юлия Анатольевна | Тарас Валерьевич рассказал всё о профилактике, диагностике урологических осложнениях, новейших методах лечения, первый признаках заболевания и ответил на многочисленные вопросы участников вебинара. |
| 14 | 23.12.2020 | Школа пациента  «Ожирение и нарушение углеводного обмена при онкологических заболеваниях»  Спикер, Витебская Алиса Витальевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова ФГАО ВО Первый МГМУ им. М.И. Сеченова, Москва. | Ищенко Юлия Анатольевна | Витебская Алиса Витальевна рассказала об особенностях углеводного обмена при онкологических заболеваниях и ответила на многочисленные вопросы участников встречи. |

Материалы размещённые на наших страницах:

<https://www.instagram.com/p/CFzA5SMo3BI/>

<https://www.instagram.com/p/CFzJMuAIFp8/>

<https://www.instagram.com/p/CF7qcLEpUxH/>

<https://www.instagram.com/p/CF9CRjSpqt1/>

<https://www.instagram.com/p/CGR7Zvipncw/>

<https://www.instagram.com/p/CGcqLt4JGkZ/>

<https://www.instagram.com/p/CGhu9b7prgH/>

<https://www.instagram.com/p/CGruJ6bpdUv/>

<https://www.instagram.com/p/CHIcGr4Jc9o/>

<https://www.instagram.com/p/CHLECNbo2DR/>

<https://www.instagram.com/p/CHPWgI8pC5i/>

<https://www.instagram.com/p/CHS0ED0pbX-/>

<https://www.instagram.com/p/CHsJDK9J-lu/>

<https://www.instagram.com/p/CHs88nADXZ2/>

<https://www.instagram.com/p/CHxstd2IoEA/>

<https://www.instagram.com/p/CIQmzUroMQF/>

<https://www.instagram.com/p/CIXck2Up-Kz/>

<https://www.instagram.com/p/CJJDJEnprdH/>

**Описание степени достижения результатов проекта**

Проект «Школа пациента» успешно реализован. В рамках данного проекта получилось заручиться поддержкой представителей органов власти и общественных организаций. Был проведен круглый стол при участии профильных специалистов. Подготовлены методические материалы и брошюры для участников школы. Организованы лекции, занятия и консультации. Составлен план мероприятий на следующий год.

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Количество проведенных «Школ пациента» | 8 | 11 |
| Количество специалистов, принявших участие в «Школах пациента» | 8 | 10 |
| Количество участников, посетивших «Школы пациента» | 100 | 131 |
| Общее количество раздаточного материала, которые получат пациенты за все проведенные мероприятия | 100 | 200 |
| Количество написанных пресс-релизов | 8 | 11 |
| Количество написанных пост-релизов | 8 | 11 |
| Посты в социальных сетях | 10 | 18 |
|  |  |  |

Партнеры проекта:

Фонд поддержки гражданского общества Кубани

«Клинический онкологический диспансер №1» МЗ КК

Общественная палата Краснодарского края

ООО «Центр инновационных медицинских технологий»

«Медицинский лучевой центр»

29.12.2020 г. Ищенко Ю.А.