Отчет по результатам реализации проекта

Повышение осведомленности пациентов с рассеянным склерозом о работе СПбРООИБРС «Опора-М»

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ «ОПОРА-М» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Валюх Марина Васильевна, президент СПбРООИБРС «Опора-М» |
| Состав команды проекта | Серков Валерий Трофимович, вице-президент СПбРООИБРС «Опора-М», Некрашевич Екатерина Евгеньевна, блогер РС, Елисеева Наталья Александровна, аналитик |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 15.10.2021-30.12.2021 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проект способствовал повышению осведомленности бРС и их родственников о работе СПбРООИБРС и возможностях, которые она предоставляет для пациентов в сфере информирования о своих правах. В связи с тем, что большинство услуг на сегодняшний день имеют заявительный принцип, пациенты получили возможность узнавать об этом в удобной форме и своевременно. Реализация проекта велась по трём направлениям:

1. Создание сайта организации с удобным интерфейсом для поиска информации и НПА, создание и развитие страницы организации в сети Instagram.

2. Актуализация имеющейся группы ВКонтакте, работа с блогерами, консультирование.

3. Взаимодействие с медицинскими организациями первичного звена и центрами социальной реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов для размещения информации о деятельности организации, информационное освещение деятельности по проекту.

По первому направлению мы привлекли к работе IT-специалиста-волонтера, создали удобный интерфейс, начали наполнять. Разместили на всех ресурсах, а также на Радио России информацию о данном сайте. Создана страница в Инстаграмм, привлекли подписчиков, прорекламировали с помощью блогеров с аудиторией по рассеянному склерозу.

По второму направлению был привлечен SMM-волонтер, который преобразил страницу группы Вконтакте, сделал ее более удобной. Известный блогер дал рекомендации по информационному оснащению первой страницы. Консультирование проводилось активно, по разным вопросам и даже с пациентами из других регионов – они активно стали подтягиваться.

По третьему направлению: было направлены письма в Комитет по здравоохранению и Комитет по социальной политике, после чего объявление было размещено во всех подведомственных организациях.

Отклонения от плана работ заключалось в том, что не произошло консультаций в сети Инстаграм, но они переместились Вконтакт. Также не удалось разместить на сайт всю имеющуюся информацию из Вконтакте за 5 лет, но работа продолжается.

Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины.

В связи с болезнью члена команды проекта Елисеевой Н.А. работа по развитию страницы в Инстаграме была замедлена.

Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?

vk.com/cpbrs

@spbrooibrs

spbrooibrs.ru

Ссылки на размещение информационных листов в ЦСРИДИ и поликлиниках (несколько, для образца):

http://csridiprim.ru/2021/11/17/proekt-organizatsiya-patsientov-zashhita-soprovozhdenie-razvitie/

http://creab.vyb.gov.spb.ru/news/60655/

http://pol23.spb.ru/news/

Информационное сопровождение проекта:

Ссылки на публикации о старте проекта:

https://www/instagram.com/p/CUK03g2hydV/?utm_medium=share_sheet

https://vk.com/wall-38400240_2092

Ссылки о реализации проекта:

https://vspru.ru/proekty/organizatsiia-patsientov-zashchita-soprovozhdenie-razvitie/2021/12/informatsionnyy-proekt-dlia-patsientov-g-sankt-peterburg-bolnykh-rasseiannym-sklerozom-ot-organizatsii-opora-m

Ссылки на публикации о завершении проекта:

https://www.spbrooibrs.ru/post

https://vk.com/wall-38400240_2202

Описание степени достижения результатов проекта

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Консультации по телефону | 30 | 32 |
| Консультации Вконтакте | 10 | 18 |
| Консультации в Instagram | 10 | 0, если не считать, что с инстаграмма и по рекламе блогеров пришло человек 10 на почту и Вконтакт. Видимо, переписка в Instagram еще не так развита |
| 4. Совместная работа с блогерами | 3 | 5. Соглашение заменено на скриншоты с их сториза |
| 5. Увеличение количества подписчиков Вконтакте на 70 человек (было 694) | 70 | 86 |
| 6. Привлечь подписчиков на страницу в Инстаграм | 30 | 119 |
| 7. Размещение объявлений о деятельности организации в медицинских организациях | 100 | 190 – на стендах или сайтах |
| 8. Размещение объявлений о деятельности организации в центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | 18 | 18 изначально планировалось разместить только на стендах, по факту – на стендах и на сайтах. |
| 9. Публикации в сети о деятельности по проекту | 3 | 3 |

Качественные результаты:

Создан сайт, на котором систематизирована и размещается информация, собранная СПбРООИБРС «Опора-М» за 5 лет; актуализирована страница группы СПбРООИБРС «Опора-М»; количество пациентов с РС, получающих помощь от Опоры-М» увеличилось на 10%.

Наличие незапланированных результатов проекта:

Было выполнено больше, чем запланировано и отклик получился большой. Стали звонить люди, которые не болеют рассеянным склерозом, но хотят участвовать в деятельности организации.

Об организации узнали пациенты далеко за пределами региона, ее деятельность попала в поле зрения известных блогеров, которые запланировали ее поддерживать. Технология показала свою эффективность, поэтому будет повторяться в регионе и распространяться на другие регионы.

Собственный вклад

| Наименование статьи | Расчет | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Работа руководителя проекта (занятость - 80%) | 20000х3 мес | 60000,00 |
| Услуги IT-специалиста | 9000х1 дог | 9000,00 |
| Услуги SMM-менеджера | 21000х1 дог | 21000,00 |
| Услуги блогеров | 3000х4 дог | 12000,00 |
| Услуги связи | 2500х2 чел | 5000,00 |
| Бумага | 200х1 | 200,00 |
| Катридж для принтеров для печати материалов проекта LaserJet 5000, 5100 | 3000х2 | 6000,00 |
| Разработка сайта | 10000 | 10000,00 |
| Хостинг. Покупка, регистрация сайта | 2000х3 мес | 2000,00 |
| Размещение статей на специализированных ресурсах | 500х10 | 5000,00 |
| Бензин | 50х100 л | 5000,00 |
|  |  | 135200,00 |

20.12.2021

Руководитель проекта   					                                    М.В. Валюх