Отчет по результатам реализации проекта

«5.6 Счёт в пользу подростков»

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | СРОО ОДИДИС |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Жирнова Юлия Александровна |
| Состав команды проекта | Куратор проекта – Шачкова Елена Александровна |
| Период реализации проекта | 15.10.2021 - 30.12.2021 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

- Анкетирование (разработка, рассылка анкет). Создание страницы в ВК, разработка сценария (сам герой, прошлое и настоящее героя, ХЕ, дневник)

- Создание контента. Заполнение страницы, информирование детей с СД и их семей, активация их для помощи герою в его критичной ситуации

- Выход героя в компенсацию: начал ответственно относиться к болезни, вести дневник, нашёл друзей, вступил в положительные группы, взял шефство над желающим. Участники живут жизнью героя, чтобы описать сложности, поделиться положительными примерами.

- Развитие уровня компетенций в организации правильного питания для сахарного диабета

- Обучение информированию окружающих об особенностях заболевания

Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины.

- Первые встречи участников проведены не очно, а онлайн. Причина – пандемия и карантин.

- Очный мастер-класс по приготовлению еды перенесен в онлайн, ребята у себя дома приготовили правильные для диабетика приемы пищи.

Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?

https://vk.com/wall-112470206_1655

https://vk.com/wall-112470206_1657

https://vk.com/wall-112470206_1664

https://vk.com/wall-112470206_1672

Описание степени достижения результатов проекта

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| В проект вовлечено не менее 15 участников с СД | 15 | 28 |
| В проект вовлечено не менее 100 посетителей созданной страницы | 100 | Более 1000 |
| Не менее 10 публикаций размещено в сети Интернет | 10 | 15 |
| Проведено не менее 4 очных встреч, и не менее 6 онлайн встреч | 4/6 | 1/11 |

Качественные результаты

- Создана страница с подробной информацией о проявлении СД1, питании при данном заболевании и т.д., которую могут и в дальнейшем посещать пользователи соц. сетей.

- Сформированы компетенций по организации правильного питания для пациентов с СД1.

- Подростки обучены информированию окружающих об особенностях своего заболевания.

- Установились дружеские отношения между подростками, участвующих в проекте, между подростками и посетителями страницы созданного ими персонажа.

- Сформирована группа подростков с СД1 для дальнейшей общения и поддержки друг друга.

Наличие незапланированных результатов проекта

Улучшение физического состояния, ответственности подростков, участвовавших в проекте.

Собственный вклад

| Наименование статьи | Расчет | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Услуги психолога-волонтера | 1000,00*4 часа | 4000,00 |
| Призы и подарки | 1100 | 1100,00 |
| Оплата сим-карты для регистрации страницы вк | 180 | 180,00 |
| ИТОГО |  | 5280,00 |

Дата    29.01.2022

Руководитель проекта							Жирнова Ю.А.