Отчет по результатам реализации проекта

«Йожик» (секция адаптивной физкультуры)

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Региональное отделение Забайкальского края Общероссийской общественной организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Воищева Елена Владимировна |
| Состав команды проекта | Координатор проекта – Яцук М.А |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 10.10.2020 – 30.11.2020 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В начале реализации нашего проекта мы договорились о безвозмездном предоставлении нам спортивного зала и инвентаря с фитнес-клубом  «Энерджи».

Уже был подписан договор, но эпидемиологическая обстановка с Ковид-19 внесла свои коррективы. Поэтому нам пришлось перестраиваться по ходу реализации проекта.

Мы разместили информацию о наборе в группу занятий-онлайн информацию о важности адаптивной физкультуры для детей с ментальными нарушениями.

Через демонстрацию видео успешного опыта АФ для детей с ментальными и поведенческими нарушениями приступили к онлайн занятиям. Очень многие родители поддержали нас и начали занятия с детьми сами в домашней обстановке. Проект удался и благодаря этому проекту дети с ментальными и поведенческими  нарушениями могут повышать двигательную активность

Информационное сопровождение проекта:

- http://zabkray.vordi.org/news/novosti_i_deyatelnost/itogom_sentyabrskogo_treninga_ot_idei_do_proekta_stali_70_razrabotannih_avtorskih_mini-proektov_kotorie_budut_zapuscheni_na_territorii_40_regionov_rf

- https://ok.ru/rovordizab/topic/152314965368988

- https://m.facebook.com/groups/184296578893457/permalink/709918216331288/

Описание степени достижения результатов проекта

Количественные результаты:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Заключен договор безвозмездного пользования помещением и инвентарем на время проекта с руководством фитнес-клуба «Энерджи» | 1 | 1 |
| В группах социальных сетей целевой аудитории и в мессенджерах размещена информация об адаптированной физической культуре и о пользе ее регулярности детям с ментальными и поведенческими (интеллектуальными нарушениями) – | 2 | 2 |
| Проведены занятия АФК с детьми с ментальными и поведенческими (интеллектуальными) нарушениями в онлайн-режиме | 6 | 6 |
| 4. В занятиях приняли участие не менее 6 детей и их родителей. | 6 | 6 |
| 5. Подготовлена презентация: «Возможность организации регулярных физических занятий с детьми с ментальными и поведенческими нарушениями | 1 | 1 |

Качественные результаты: Организованы регулярные занятия АФК для детей с ментальными и поведенческими нарушениями в онлайн-режиме

Подготовлено четверо родителей  методам и приемам адаптированной физической культуры для детей с ментальными и поведенческими нарушениями (интеллектуальными нарушениями

Незапланированными мероприятиями стали занятия адаптивной физкультуры в онлайн режиме

Приложено наиболее интересных и качественных – фото здесь:

30.11.2020             					                                     Воищева Е.В.