**Отчет по результатам реализации проекта**

**«ДиабетИнфо»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Областная общественная организация инвалидов «Диабетическое общество Курганской области» |
| Руководитель проекта | Стенникова Марина Александровна |
| Состав команды проекта | Стенникова Марина Александровна,Воробьев Владимир Владимирович |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 – 31.01.2021 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* Описание проведенных мероприятий и их результатов:
1. Создан и оформлен YouTUBE – канал
2. Опубликовано 13 видеороликов по базовым знаниям о СД 1 типа, а также об образе жизни с СД 1 типа.
3. Размещена информация о ресурсе в социальных сетях организации и ее партнеров
4. Анонсированы опубликованные на канале видеоролики по базовым знаниям о СД 1 типа, а также об образе жизни с СД 1 типа.
5. Подготовлены новости и размещена информация на информационных ресурсах партнеров организации.
* Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины

Вместо 15 роликов к моменту окончания проекта на канале размещено 13 видеороликов в связи с болезнью участников в условиях пандемии коронавируса. На данный момент смонтировано еще 2 видео, которые будут размещены на канале «Диалоги о диабете» до 15.02.2021г.

* Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?
Информация о ресурсе (YouTUBE-канале) размещалась в социальных сетях организации и ее партнеров; новые ролики, размещаемые на канале, были анонсированы в соц. сетях организации.

<https://vk.com/wall-180348828_612>

<https://vk.com/wall-161256528_3236>

<https://vk.com/wall-196359933_21>

https://www.instagram.com/p/CGed-K\_nS4X/?igshid=p1n6q65slq3v

**Описание степени достижения результатов проекта**

* В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Опубликовано на информационном ресурсе не менее 15 видеороликов о базовых знаниях по СД 1 типа, а также об образе жизни с СД 1 типа. | 15 | 14 |
| Не менее 3 высококвалифицированных специалистов по проблемам людей с СД приняли участие в съемке видеороликов | 3 | 3 |
| Привлечено не менее 200 подписчиков на информационный ресурс о СД | 200 | 133 |
| Количество просмотров всех видеороликов, размещенных на информационном ресурсе за все время реализации проекта – не менее 2000 | 2000 | 2971 |
| Количество комментариев пользователей информационного ресурса к каждому видеоролику – не менее 5 | 65 | 48 |
| Информация о ресурсе размещена на не менее 5 интернет-ресурсах (социальные сети и сайты) организации и ее партнеров. | 5 | 5 |
| Анонсы 15 видеороликов об образе жизни с СД размещены в не менее 2 социальных сетях Диабетического общества. | 30 | 30 |

Качественные результаты:

*1. Создан информационный ресурс на площадке видеосервиса «Youtube» об образе жизни пациентов с СД 1 типа.*

*2. Повысилась информированность пациентов и их окружения о СД 1 типа и об образе жизни с данным заболеванием.*

*3. Появился доступный качественный тематический уникальный видеоконтент по базовым знаниям о СД 1 типа и об образе жизни с СД 1 типа.*

* Наличие незапланированных результатов проекта

Приложите 5 наиболее интересных и качественных (Не постановочных!!!) фотографий с мероприятий проекта.

Дата 28.01.2021 Стенникова М.А.