**Отчет по результатам реализации проекта:**

**«Правовое информирование пациентов с ревматическими заболеваниями»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Общероссийская общественная организация инвалидов "Российская ревматологическая ассоциация "Надежда" Воронежское областное региональное отделение |
| Руководитель проекта | Татьяна Кустовинова |
| Состав команды проекта | Татьяна Кустовинова, Татьяна Дацко |
| Срок реализации проекта | 01.10.20 – 31.01.21 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

Качественное лечение пациента с хроническим заболеванием невозможно без понимания им особенностей заболевания, современных тенденций применения лекарственных препаратов, знания правовых основ. В пациентском сообществе присутствует инертность, сами пациенты не владеют необходимой информацией. Для решения этих проблем мы разработали и реализовали проект по информированию ревматологических пациентов Воронежской и Ивановской области о своих правах в сфере медицины.

В раках реализации проекта, мы провели пациентские онлайн-школы (вебинары), подготовили и распространили раздаточный материал на актуальные правовые темы. Провели переговоры с врачебным сообществом и при помощи наших докторов, о работе организации узнали новые пациенты.

По срокам, мы ставили перед собой задачу, исполнить все запланированные мероприятия в этом году. Но также, учитывали сложность в связи с пандемией.

Основными элементами в реализации проекта стали поиск партнеров, а это спикеры, благотворители, заинтересованные врачи. Благодаря работе команды, нам удалось привлечь ресурсы, подготовить информационные материалы, провести информационные вебинары, также распространили информацию через медицинские организации. Благодаря всем действиям, которые были структурированы, повысилась вовлеченность участников пациентского сообщества, и в организацию вступили новые люди.

Информационное сопровождение проекта, мы решили проводить в социальных сетях. Официальная группа в социальной сети РРА «Надежда», стала основой для публикаций. Помимо этого, на странице Липецкого союза НКО по защите прав пациентов также была размещена информация.

**Ссылки на публикации в социальных сетях о нашей деятельности по проекту:**

[https://www.facebook.com/patients48/posts/1183788278684817?\_\_cft\_\_[0]=AZW4Tyl38a9-G3zCYuSUL\_ZWCgk5lznGMFCuOuU7yjy99W-VodvmkdoQzpE4mqPh\_Wu-mc-6gk2UynGUSCkMWUPZNEZjxj9kLogM1HMAdpikfYTFVBw1sNYl6NXY55orA9VvBan-Du5Bo9rKLKyzDbjY7ZpI2gkH6C77xPCWBr5D80GnoKpGJopano98d-X5Z3I&\_\_tn\_\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/patients48/posts/1183788278684817?__cft__%5b0%5d=AZW4Tyl38a9-G3zCYuSUL_ZWCgk5lznGMFCuOuU7yjy99W-VodvmkdoQzpE4mqPh_Wu-mc-6gk2UynGUSCkMWUPZNEZjxj9kLogM1HMAdpikfYTFVBw1sNYl6NXY55orA9VvBan-Du5Bo9rKLKyzDbjY7ZpI2gkH6C77xPCWBr5D80GnoKpGJopano98d-X5Z3I&__tn__=%2CO%2CP-R)

[https://www.facebook.com/patients48/posts/1180047309058914?\_\_cft\_\_[0]=AZX6EfwnxiQ9v62wdW86ZcDocS3YGwNS8phr\_sewukmb4RUJYPfOZ5fd01r-cDY\_eRSAzlzxTiVlaGfvNZez80TNQJbqC8hGyCYQCcTsUQvcfEyppLlSYdbXoYtKxwRSuwnQtSuXNvKrrTOMO57xRqQssrTPi5Kovh7A2udTLO\_zR-rwxxibKnCHPAO9oiQk1VU&\_\_tn\_\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/patients48/posts/1180047309058914?__cft__%5b0%5d=AZX6EfwnxiQ9v62wdW86ZcDocS3YGwNS8phr_sewukmb4RUJYPfOZ5fd01r-cDY_eRSAzlzxTiVlaGfvNZez80TNQJbqC8hGyCYQCcTsUQvcfEyppLlSYdbXoYtKxwRSuwnQtSuXNvKrrTOMO57xRqQssrTPi5Kovh7A2udTLO_zR-rwxxibKnCHPAO9oiQk1VU&__tn__=%2CO%2CP-R)

<https://youtu.be/6k8Iy5UBJ7U>

<https://vk.com/wall-198953498_6>

<https://vk.com/wall-198953498_24>

<https://youtu.be/ZKRJI9ww970>

<https://vk.com/wall-198953498_48>

<https://vk.com/wall-198953498_50>

[https://www.facebook.com/patients48/posts/1180055882391390?\_\_cft\_\_[0]=AZWfIk47WgTQFt4Y-0ctJMf8OOZhqRYlbU5CKKwG2FzTgEq0vm4u3BJLBYevfv38Z5FrS3GF11DrtpTW0QsgpwuJxCMyHBW8YQ1FIYPoxrTy9j\_E4ocxMf0zpz4tNZehwdZe3-p8KW6RvWJzisVFWc2keHy7VPyBQihpUPm2sBWP8dtTrF\_0iv8TKuodV67uIcY&\_\_tn\_\_=%2CP-R](https://www.facebook.com/patients48/posts/1180055882391390?__cft__%5b0%5d=AZWfIk47WgTQFt4Y-0ctJMf8OOZhqRYlbU5CKKwG2FzTgEq0vm4u3BJLBYevfv38Z5FrS3GF11DrtpTW0QsgpwuJxCMyHBW8YQ1FIYPoxrTy9j_E4ocxMf0zpz4tNZehwdZe3-p8KW6RvWJzisVFWc2keHy7VPyBQihpUPm2sBWP8dtTrF_0iv8TKuodV67uIcY&__tn__=%2CP-R)

<https://vk.com/wall-198774653_84>

<https://vk.com/wall-198953498_55>

**Описание степени достижения результатов проекта**

* Все результаты, которые перед собой ставила команда проекта, достигнуты в полном объеме.

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| В мероприятиях РРА «Надежда» приняло участие | 15 | 59 |
| Реестр ревматологических пациентов РРА «Надежда» включает | 15 | 24 |
| Проведено пациентских школ | 2 | 2 |
| Привлечено спикеров | 2 | 2 |
| Создано буклетов для пациентов | 2 | 4 |
| Распространено буклетов по Email и оффлайн | 45 | 142 |
| Оформлено афиш для вебинаров | 2 | 2 |
| Приняло участие пациентов в анкетировании | 15 | 89 |
| Подготовлено и опубликовано статей | 2 | 2 |
| Размещено публикаций | 3 публикации | 9 публикаций |

Что касается качественных результатов, то как и планировалось, их удалось достичь:

Привлечены специалисты, имеющие опыт лечения ревматологических пациентов, для проведения мероприятий, подготовки статей и создания буклетов по правам этих пациентов.

Выпущены и распространены листовки о деятельности регионального отделения.

Компетенции и правовая грамотность членов РРА «Надежда» в сфере консультирования пациентов по правовым вопросам повысились после проведения онлайн-школ.

Создан реестр ревматологических пациентов РРА «Надежда».

Увеличилось число обращений за консультациями в РРА «Надежда» от профильных пациентов.

Увеличилось количество активистов РРА «Надежда», вовлеченных в организационно-консультационную деятельность на постоянной основе.

Основным незапланированным результатом проекта, стало включение в состав общественных комиссий ГБ МСЭ по Ивановской и Воронежской областей, представителей РРА «Надежда», Татьяны Кустовиновой и Татьяны Дацко.

Дата : 25.12.2020

Подпись руководителя проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кустовинова Т.В.