**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Правильный выбор»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Красноярская региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив “Чистый взгляд” |
| Руководитель проекта | Гордеева Ольга Николаевна |
| Состав команды проекта | Гордеева Ольга НиколаевнаГордеев Юрий ГеннадьевичСкрипченко Алексей Юрьевич |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.20-10.12.20 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* Описание проведенных мероприятий и их результатов

За период реализации проекта были выполнены следующие мероприятия:

1. Разработана программа информационных встреч;
2. Сформированы группы для обучения из 20 и 25 чел, и проведены две 45-ти минутные информационные встречи;
3. Оказаны 10 индивидуальных консультаций по лечению ВИЧ;
4. Оказаны 5 консультаций по принципу «Равный-равному»;
5. Разработаны памятки по взаимодействию пациента и медицинского учреждения;
6. Сопровождено 5 пациентов из РЦ до медицинского учреждения (Краевого Центра СПИД), 3 пациента вернулись к лечению ВИЧ, 2 пациента впервые начали лечение ВИЧ

Фактических отклонений от графика проекта не было.

* Деятельность проекта информационно сопровождалась размещением публикаций на странице во ВК <https://vk.com/public187429516> нашей организации КРООПГИ “Чистый взгляд” и на сайте КРООПГИ “Чистый взгляд” https://24чистыйвзгляд.рф/pravilnyj-vybor/, https://24чистыйвзгляд.рф/o-realizatsii-proekta-pravilnyj-vybor/.

**Описание степени достижения результатов проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Количество клиентов РЦ, участвовавших в двух информационных встречах по повышению уровня знаний о ВИЧ и лечении | 45 | 45 |
| Разработаны памятки по взаимодействию пациента и медицинского учреждения | 100 шт. | 100 шт. |
| Количество сопровожденных пациентов из РЦ до медицинского учреждения (Краевого Центра СПИД) | 5 | 5 |
| Люди с ВИЧ, вернувшиеся в лечение | 3 | 3 |
| Количество клиентов, впервые начавших лечение АРТ | 2 | 2 |
| Оказание индивидуальных консультаций по лечению ВИЧ | 5 | 10 |
| Оказание индивидуальных консультаций по принципу “Равный-равному” | 5 | 5 |

Качественные результаты:

* Повышен уровень информированности ВИЧ-положительных людей, находящихся в РЦ, о специфике заболевания, возможности лечения, приверженности к АРВ- терапии и диспансерному наблюдению.
* Оказана консультационная поддержка людям с ВИЧ, находящимся в РЦ по выстраиванию взаимодействия с Центром СПИД и медицинскими учреждениями.
* Оказана помощь в получении медицинских услуг в области лечения ВИЧ через социальное сопровождение «от реабилитационного центра до врача» (сопровождение пациентов до медицинских учреждений.

Незапланированным результатом стали выстроенные более тесные партнерские взаимоотношения между нашей организацией и РЦ, с дальнейшей перспективой взаимодействия и планированием совместной деятельности в области профилактики ВИЧ.

20.12.2020 Гордеева Ольга Николаевна