**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Принятие болезни Бехтерева и информированность новых пациентов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева города Воронеж |
| Руководитель проекта | Попова Елена |
| Состав команды проекта | Землякова Наталия, Попова Елена |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 – 15.11.2020 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* Описание проведенных мероприятий и их результатов.

Написание 5 историй по принятию болезни, проведение 3 тренингов «Твой Путь» про принятие болезни и информационную поддержку (онлайн и офлайн); написание 5 историй-отзывов после тренинга о принятии болезни.

* Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины:

Отклонений от плана не было.

* Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?

Информационное сопровождение осуществлялось с помощью инстаграм страницы: <https://www.instagram.com/ankylosingspondylitis_voronezh/>

Ссылки на информационные материалы о проекте:

<https://www.instagram.com/p/CFEbQcuBEQ1/?igshid=uqy8e2xhpfxy>

<https://www.instagram.com/p/CGAGInksB5q/?igshid=m2gxiawe0ce2>

<https://www.instagram.com/p/CGCeYq-sMiy/?igshid=z3slwi8ln591>

<https://www.instagram.com/p/CGpdpkrMlfU/?igshid=12u6ku0rzjvf> - 1 история принятия

<https://www.instagram.com/p/CGvXDi6sCI6/?igshid=hdh152a5tin2> - 2 история принятия

<https://www.instagram.com/p/CGxHryfs7WZ/?igshid=dv8qecqudswq> - 3 история принятия

<https://www.instagram.com/p/CGxHryfs7WZ/?igshid=dv8qecqudswq> - 4 история принятия

<https://www.instagram.com/p/CHGsR2aMKwp/?igshid=157k329g1u1lk> - 5 история принятия

<https://www.instagram.com/p/CHONuYWsgr5/?igshid=narb188sbf2t>. - ссылка на итог после тренинга

<https://www.instagram.com/p/CHP4KEzsIDv/?igshid=3oavunvk5kzx> - истории принятия после тренинга

<https://www.instagram.com/p/CHdogPRMKhJ/?igshid=r1ff1gkzlr5z> - завершение проекта

<https://www.instagram.com/p/CIFSIMbMge3/?igshid=1wf3lmmzztvng> – пост о офлайн мероприятих

**Описание степени достижения результатов проекта**

* В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Проведение онлайн тренинга по принятию болезни Бехтерева | 1 | 1 |
| Проведение 2ух офлайн тренингов по принятию болезни Бехтерева | 0 | 2 |
| Собранные историй пациентов, которые прошли этап психологическойадаптации к заболеванию. | 5 | 5 |
| Публикация новых историй пациентов с успешной психологической адаптацией. | 5 | 5 |
| Количество пациентов и членов их семей, получивших информационную поддержкуво время реализации проекта – более 50. | 20 | Более 50 |
| Количество подсписчиков в группе инстаграмГруппа:@ankylosingspondylitis\_voronezh | Увеличится в 5 раз | Увеличилось в 8 раз |

Качественные результаты:

1. Повысился уровень информированности о заболевании и психологическая адаптация к нему.
2. Повысился уровень активного взаимодействия в социальных сетях сообщества пациентов при болезни Бехтерева города Воронеж более чем в 8 раз.

Незапланированные мероприятия:

Проведение дополнительно 2ух тренингов “Твой путь” в офлайне формате по принятию болезни и информационной поддержке при болезни Бехтерева.

27.11.2020 Подпись руководителя проекта