ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Будь в ресурсе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ФИО, адрес проживания, контактный телефон, e-mail) | Колбас Михаил Сергеевич 634021, г. Томск, ул. Сибирская 106, кв. 105 тел. +7(916)6413089 mskolbas@gmail.com |  |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ, которому соответствует проект (отметьте знаком Х) | Работа с членами пациентских организаций; |  |  |  | Х |
|  | Эффективное взаимодействие пациентских организаций с властью |  |  |  |  |
|  | Управление пациентской НКО |  |  |  |  |
|  | PR в пациентских НКО |  |  |  |  |
| ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (начало не ранее 01.10.2021, окончание – не позднее 30.12.2021) | 15.10.2021-15.01.2022 |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА (территории, на которых будет осуществляться деятельность) | Томская область |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА | Люди с рассеянным склерозом и члены их семей, проживающие на территории Томской области |  |  |  |  |
| АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| Краткое описание проекта, не более 2000 знаков с пробелами | Идея проекта заключается в достижении эмоциональной стабилизации у людей с рассеянным склерозом и членов их семей путем проведения профессиональными психологами обучения их навыкам самопомощи. Психологическая помощь людям с рассеянным склерозом не может носить эпизодический характер. Именно по этому таким людям необходимо обладать и развивать навыки психологической самопомощи. В рамках проекта предполагается вовлечение людей с рассеянным склерозом в сообщество, в котором они, помимо общения между собой, смогут пройти занятия с психологами. Данные занятия повысят у людей с рассеянным склерозом стрессоустойчивость, помогут развить социально-адаптационные навыки, улучшат взаимоотношения с окружающими людьми. |  |  |  |  |
| ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| Важно качественно сформулировать проблему и описать ее причины и следствия | Рассеянный склероз это тяжелое аутоиммунное заболевание поражающее центральную нервную систему и его часто называют болезнь молодых. Дебют заболевания происходит у молодых людей чаще всего в возрасте от 14 до 35 лет. Существующие подходы к лечению и реабилитации пациентов с рассеянным склерозом направлены в основном на улучшение соматоневрологического состояния больного и гораздо реже на уменьшение выраженности эмоциональных нарушений. По результатам социологического исследования, проведенного региональным отделением Общероссийской организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Томской области среди пациентов с рассеянным склерозом и членов их семей, 82% таких пациентов имеют эмоциональные нарушения и нуждаются в психологической помощи и только 24% пациентов она постоянно оказывается. Психологическая помощь таким пациентам не может носить эпизодический характер. Именно поэтому людям с рассеянным склерозом и членов их семей необходимо обладать и развивать навыки психологической самопомощи. Проблема состоит в низком уровне компетенций психологической самопомощи у людей с рассеянным склерозом и членов их семей, проживающих на территории Томской области. Отсутствие решения проблем, связанных с психоэмоциональным состоянием людей с рассеянным склерозом и членов их семей, приводит к отрицательной динамики развития данного заболевания, увеличения уровня инвалидизации таких людей. В следствие чего они выпадают из социальной жизни и экономики страны. Это еще раз подтверждает актуальность данной проблемы и социальную значимость проекта. |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| Цель должна соответствовать проблеме, то есть при достижении поставленной цели проблема должна быть решена | Эмоциональная стабилизация у людей с рассеянным склерозом и членов их семей в Томской области. |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| Задачи должны соответствовать описанию проблемы и быть «шагами» к достижению поставленной цели | - Формирование сообщества людей с рассеянным склерозом, в котором они будут получать навыки психологической самопомощи, и смогут самостоятельно справляться с психологическими трудностями, возникающими в личной и общественной жизни на фоне рассеянного склероза. - Привлечение ресурсов и партнеров для организации работы сообщества людей с рассеянным склерозом. - Повышение уровня компетенций психологической самопомощи у людей с рассеянным склерозом и членов их семей в Томской области. |  |  |  |  |
| ПЛАН ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| № | Деятельность/ мероприятие |  | Период | Ответственный |  |
| Задача № 1. Формирование сообщества людей с рассеянным склерозом, в котором они будут получать навыки психологической самопомощи, и смогут самостоятельно справляться с психологическими трудностями, возникающими в личной и общественной жизни на фоне рассеянного склероза. |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка материалов о создании сообщества людей с рассеянным склерозом в Томской области для социальных сетей |  | 15.10.2021-19.10.2022 | Руководитель проекта |  |
|  | Размещение материалов о создании сообщества людей с рассеянным склерозом в Томской области в социальных сетях |  | 20.10.2021-25.10.2022 | Администратор проекта |  |
|  | Администрирование сбора участников встречи сообщества |  | 30.10.2021-31.10.2021; 20.11.2021-28.11.2021; 11.12.2021-19.12.2021 | Администратор проекта |  |
|  | Транспортировка, при необходимости, участников встречи сообщества. Поддержка во время проведения мероприятия. |  | 30.10.2021-31.10.2021; 20.11.2021-28.11.2021; 11.12.2021-19.12.2021 | Волонтеры Администратор проекта |  |
|  | Подготовка материалов по проведенной встрече для социальных сетей и СМИ |  | 30.10.2021-31.10.2021; 20.11.2021-28.11.2021; 11.12.2021-19.12.2021 | Руководитель проекта |  |
|  | Размещение материалов по проведенной встрече в социальных сетях и СМИ |  | 31.10.2021-02.11.2021; 21.11.2021-30.11.2021; 12.12.2021-21.12.2021 | Администратор проекта |  |
| Задача № 2. Привлечение ресурсов и партнеров для организации работы сообщества людей с рассеянным склерозом. |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и рассылка писем с предложением о сотрудничестве потенциальным партнерам (психологам, организациям-партнерам с предложением о сотрудничестве по предоставлению помещения для встреч сообщества) |  | 15.10.2021-20.10.2021 | Руководитель проекта |  |
|  | Осуществление звонков потенциальным партнерам (психологам, организациям-партнерам с предложением о сотрудничестве по предоставлению помещения для встреч сообщества) |  | 15.10.2021-20.10.2021 | Администратор проекта |  |
|  | Выбор партнеров среди согласившихся на сотрудничество |  | 21.10.2021 | Руководитель проекта |  |
| Задача № 3. Повышение уровня компетенций психологической самопомощи у людей с рассеянным склерозом и членов их семей в Томской области. |  |  |  |  |  |
| 1. | Отбор участников для групповых психологических консультаций |  | 20.10.2021-25.10.2021 | Администратор проекта Психолог |  |
| 2. | Подготовка анкет для оценки уровня навыков психологической самопомощи |  | 24.10.2021 | Психолог |  |
| 3. | Проведение первичного анкетирования для оценки уровня навыков психологической самопомощи среди участников групповых психологических консультаций |  | 25.10.2021 | Администратор проекта |  |
| 4. | Проведение групповых психологических консультаций |  | 30.10.2021-31.10.2021; 20.11.2021-28.11.2021; 11.12.2021-19.12.2021 | Психолог |  |
| 5. | Проведение финального анкетирования для оценки уровня навыков психологической самопомощи среди участников групповых психологических консультаций |  | 10.01.2022-15.01.2022 | Администратор проекта |  |
| 6. | Подведение результатов анкетирования |  | 15.01.2022 | Руководитель проекта |  |
| Качественные результаты и способы их измерения |  |  |  |  |  |
| Соотносятся с задачами | - Участники проведенных групповых психологических консультаций повысят свои компетенции психологической самопомощи на 50%. Способ измерения показателя – результаты анализа анкет на начальной и финальной стадии проекта. |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Соотносятся с деятельностью | - Будет проведено не менее трех групповых психологических консультаций. Способ измерения показателя – листы регистрации, фотографии. - Не менее 20 людей с рассеянным склерозом и членов их семей, проживающие на территории Томской области, примут участие в групповых психологических консультациях. Способ измерения показателя – листы регистрации, фотографии. - Будет привлечено не менее 3-х психологов к проведению групповых психологических консультаций. Способ измерения показателя – листы регистрации, фотографии. |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| Квалификация заявителя | Заявитель - Колбас Михаил Сергеевич. Дата рождения: 14 сентября 1983 г. Образование: 2000 - 2005 – Томский политехнический университет, специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»; 2015 - 2017 – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, специальность «Стратегический менеджмент». Место работы: ООО «Рамблер Групп», руководитель группы защиты информации. С 2019 года принимает активное участие в общественной деятельности. В настоящее время является: Председателем правления регионального отделения Общероссийской организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Томской области; Председателем совета общественных организаций по защите прав пациентов при Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Томской области; Членом Общероссийского народного фронта. Имеет опыт участие в проекте Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом «Сибирь и Дальний Восток – активизируем пациентское сообщество». Шуклина Татьяна Николаевна Дата рождения: 18 марта 1990 г. Образование: 2008 - 2013 – Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, специальность «Иностранных Языков, Переводчик в области профессиональной коммуникации, английский язык»; 2017 - 2019 – Российский государственный гуманитарный университет, специальность «PR и маркетинг в музее и образовательных проектах». Место работы: ООО «Спортмастер Лаб», ведущий аналитик. С 2020 года принимает активное участие в волонтерской деятельности. Имеет опыт организации двух проектов «Фестиваль «Атмосфера танца»» 2014 г. (24 танцевальные школы и танцевальных коллективов, более 2500 посетителей), «Фестиваль Чехии в Москве» 2019 г. (популяризация Чехии). Функционал руководителя проекта: общее руководство проектом, подбор и привлечение сотрудников проекта, ведение документации проекта, планирование работы, контроль за деятельностью и расходами по проекту, проведение оперативных совещаний, осуществление связи с организациями-партнерами, заключение договоров о сотрудничестве, подготовка материалов для социальных сетей, подготовка отчетов. Функционал администратора проекта: локальное планирование деятельности, осуществление контроля работы, набор и поддержка волонтеров, осуществление связи с партнерами, размещение информации о проекте в социальных сетях, осуществление связи со СМИ, участие в оперативных совещаниях. Функционал психолога: подготовка анкет для оценки уровня навыков психологической самопомощи, проведение групповых психологических консультаций. Функционал волонтера: транспортировка участников встречи сообщества, поддержка во время проведения мероприятия. |  |  |  |  |
| ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| В том числе некоммерческие организации, общественные объединения, государственные и муниципальные учреждения, органы власти | Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Количество |  | Источник |  |
|  | Руководитель проекта | 1 |  | Региональное отделение ОООИ-БРС Томской области |  |
|  | Администратор проекта | 1 |  | Региональное отделение ОООИ-БРС Томской области |  |
|  | Волонтеры | 4 |  | Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики"; Региональное отделение ОООИ-БРС Томской области |  |
|  | Психолог | 3 |  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. |  |
|  | Персональный компьютер | 1 |  | Собственные средства |  |
|  | Телефон | 1 |  | Собственные средства |  |
|  | Помещение, оснащенное мультимедийным оборудованием | 1 |  | Организация-партнер проекта |  |
|  | Медицинские маски | 100 |  | Собственные средства |  |
|  | Антисептик для рук | 1 |  | Собственные средства |  |
|  | Товары для организации кофе-брейка | 3 |  | Собственные средства |  |