**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Мы есть!!! Диализ – это не конец!»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Костромское отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» |
| Руководитель проекта | Баранова Марина Владимировна |
| Состав команды проекта | Баранова М.В.Бескороваева Г.Е. |
| Срок реализации проекта  | 01.10.2020г. - 31.01.2021г. |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

* Описание проведенных мероприятий и их результатов

Проект «Мы есть!!! Диализ – это не конец!» начался с разработки алгоритма работы с общественными организациями. Было совершено 7 телефонных звонков с представителями общественных организаций в результате которых были проведены личные встречи. Итогом встреч было принято решение о привлечении внимания к проблеме пациентов на диализе. Был подготовлен опрос и распространен благодаря поддержке волонтеров-медиков, врачей и других медицинских работников. Принято решение о переносе проведении встречи в формате круглого стола с представителями врачей узких специальностей, общественности и СМИ, вместо этого состоялось 10 телефонных переговоров с каждым представителем врачебного сообщества, представителями здравоохранения и администрации Костромской области (КО). Проект был поддержан и услышан, оказана помощь в подготовке и снятии видеоролика для привлечения внимания к проблемам пациентов находящимся на диализе. Заместитель директора департамента здравоохранения взяла лично под свою ответственность мониторинг знаний узкоспециализированных врачей по проблемам диализных больных в КО. Департаментом здравоохранения Костромской области рекомендовано 6 специалистам пройти КПК(курсы повышения квалификации). Информация о ходе реализации проекта и о достигнутых результатах размещена в собственной группе ВКонтакте.

* Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины.

Вместо проведения круглого стола, состоялись телефонные переговоры лично с каждым участником(10 звонков), запланированного мероприятия, в ходе которых удалось достичь планируемых результатов. Мини-лекции запланированы на посткороновирусный период и период полной установления власти(на данный момент идёт смена власти Департамента здравоохранения в Костромской области. Вместо 1 встречи представителей НКО и ДЗО КО(Департамент здравоохранения Костромской области) состоялось 3 телефонных разговора.

* Как осуществлялось информационное сопровождение проекта? Информационное сопровождение проекта походило в социальных сетях организации.
* Приложите ссылки на информационные материалы о проекте

1)Новость о старте проекта:

<https://vk.com/wall529401858_109>

2)Промежуточные результаты проекта:

<https://vk.com/wall529401858_121>

3) Завершение проекта:

<https://vk.com/wall529401858_123>

**Описание степени достижения результатов проекта**

* В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Результаты достигнуты не в полной мере в связи с пандемией COVID-19 и перестановкой власти в регионе.

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Состоялось 7 тел. Переговоров с представителями общественных организаций КО. | 7 | 7 |
| Состоялись 3 личные встречи представителей Нефро-Лиги КО и представителей общественных организаций КО. | 3 | 3 |
| Направлено 1 обращение в ДЗО КО по вопросам взаимодействия. | 1 | 1 |
| Состоялась 1 встреча представителей НКО и ДЗО КО. | 1 | 3 телефонных разговора |
| Разработаны, розданы (с привлечением волонтеров-медиков Костромского медицинского колледжа им. Богомолова) и обработаны 250 опросных листов для пациентов. | 250 | 250 |
| Привлечено 6 волонтеров-медиков Костромского медицинского колледжа им. Богомолова. | 6 | 6 |
| Состоялась 1 встреча в формате круглый стол на которой присутствовали 10-15 человек. | 1 | 10 телефонных разговоров с каждым участником лично |
| Мед. Сообщество отреагировало на призыв повышения грамотности и внимательности узких специалистов в вопросах диализа, в качестве отчета записаны 2 мини-лекции по вопросам предоставленным НКО. | 2 | 0 Мини-лекции запланированы на посткороновирусный период и период полной установления власти(на данный момент идёт смена власти департамента здравоохранения в Костромской области) |
| ДЗО рекомендовано 6 специалистам пройти КПК. | 6 | 6 |
| Написано не менее 3 пресс-релизов и размещено в собственной группе ВКонтакте. | 3 | 4 |

Качественные результаты: *описание*

Выстроен алгоритм работы с общественными организациями. Собраны контакты.

 Состоялись телефонные переговоры с представителями общественных организаций Костромской области на которой обозначены проблемы.

 По итогам переговоров принято решение в необходимости привлечь внимание власти к проблеме пациентов с ХПН(хроническая почечная недостаточность) находящихся на диализе. При поддержке волонтеров-медиков, врачей и других медицинских работников удалось в полной мере опросить пациентов. Далее был снят видеоролик о проблемах пациентов на диализе с привлечением ведущих специалистов. Отправлено письменное обращение в ДЗО КО.

В ответ на письменное обращение в ДЗО КО состоялось 3 телефонных звонка представителей НКО и ДЗО КО. По итогам переговоров принято решение о переносе встречи в формате круглого стола с представителями врачей узких специальностей, общественности и СМИ, вместо этого состоялись телефонные переговоры с каждым участником запланированного мероприятия. В ходе переговоров было привлечено внимание врачей узких специальностей к проблемам пациентов с ХПН на диализе. Освещены проблемы согласно опросным листам. Заместитель директора департамента здравоохранения взяла лично под свою ответственность мониторинг знаний узкоспециализированных врачей по проблемам диализных больных в КО. Информация о ходе реализации проекта и о достигнутых результатах размещена в собственной группе ВКонтакте.

* Наличие незапланированных результатов проекта

**В социальных сетях размещено на одну публикацию больше плана.**

**Снят видеоролик с привлечением СМИ, ведущих специалистов. Заместитель директора департамента здравоохранения взяла лично под свою ответственность мониторинг знаний узкоспециализированных врачей по проблемам диализных больных в Костромской области.**

Приложите 5 наиболее интересных и качественных (Не постановочных!!!) фотографий с мероприятий проекта.

Дата Подпись руководителя проекта