**Отчет по результатам реализации проекта**

«Привлечение внимания общественности и органов власти к проблеме отсутствия льготной транспортировки и сопровождения на процедуру гемодиализа пациентов, не способных самостоятельно передвигаться, в силу своего заболевания»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Астраханская региональная общественная организация помощи нефрологическим пациентам «Астраханская нефрологическая лига «Нефраст»» |
| Руководитель проекта | Калиев Муслим Ислямович |
| Состав команды проекта | Председатель Организации Калиева Екатерина Николаевна |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 01.10.2020 – 31.12.2020 г. |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Деятельность/мероприятия | Ответственный | Результаты |
| 1. | 26.09.2020 г. | Имея проблематику, определялись как можно шире осветить ее. В современном мире широкую аудиторию распространения информации имеет социальные сети через сеть Интернет, телевидение и радио. По нашей назологии и критерий по возрасту пациентов более подходящей для нас являлось телевидение, а затем социальные сети. Для себя нужно определить в каком качестве будете освещаться информация и список участников в данном событии. В нашем случае мы решили провести акцию по перевозке данных категорий пациентов с привлечением волонтеров медиков для сопровождения и перевозчика для транспортировки пациентов | Калиев Муслим Ислямович | Картина реализации проекта сложилась |
| 2. | 27.09.2020 г. | Поиск контактов предполагаемых партнеров, участников и целевой аудитории | Калиев Муслим Ислямович | Сформирован список с номерами телефонов |
| 3. | 28.09.2020 г. | Телефонный звонок Региональному координатору Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» по Астраханской области для назначения встречи | Калиев Муслим Ислямович | Кратко описал суть проекта. Свое видение в участии данной организации в реализации проекта. Назначили дату встречи на 01.10.2020 г. |
| 4. | 29.09.2020 г. | Оформление и отправка письма в ВГТРК Россия 1 Астрахань с просьбой освещении акции по данной проблематике | Калиева Екатерина Николаевна | Краткое описание сути проекта. Оговорка списка участников акции. 05.10.2020 г. от руководства телерадиоцентра получен положительный ответ. |
| 5. | 30.09.2020 г. | Телефонный звонок перевозчикам по ранее сформированному списку | Калиев Муслим Ислямович | Кратко описал суть проекта. Свое видение в участии перевозчика в реализации проекта. Из 3-х имеющихся в списке перевозчиков, согласился 1. Назначили с ним дату встречи на 02.10.2020 г. по организации акции |
| 6. | 01.10.2020 г. | Дополнительно приняли решение позвонить местному блогеру и известному региональному телеведущему для назначения встречи. | Калиева Екатерина Николаевна | Кратко описали суть проекта. Свое видение в участии его в акции. Назначили с ним дату встречи на 02.10.2020 г. по организации акции |
| 7. | 02.10.2020 г. | Встреча с местным блогером и известным региональным телеведущим Петровым Артемом | Калиев Муслим Ислямович | Разобрали и обговорили этапы реализации проекта. Действия каждого из участников проекта в акции. |
| 8. | Встреча с региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» по Астраханской области Ильясовым Шамилем | Калиев Муслим Ислямович | Разобрали и обговорили этапы реализации проекта. Действия каждого из участников проекта в акции. |
| 9. | 05.10.2020 г. | Дополнительные рабочие телефонные переговоры со всеми участниками акции для согласования сценария действий каждого из участников | Калиев Муслим Ислямович | Все подтвердили свое участие в акции.  Редакторы телевидения внесли коррекцию в сценарий действий под выделенное время для сьемки акции. С волонтерами-медиками и перевозчиком обговорили место встречи перед началом акции |
| 10. | 06.10.2020 г. | Работа с ресурсами социальных сетей | Калиева Екатерина Николаевна | Подготовили свои страницы с ресурсами социальных сетей для освещения результатов планируемой акции |
| 11. | 07.10.2020 г. | Акция по освещению транспортировки и сопровождения на процедуру гемодиализа пациентов, не способных самостоятельно передвигаться, в силу своего заболевания для привлечение внимания общественности и органов власти к данной проблематике | Калиев Муслим Ислямович | Снят видеоролик освещающий проблематику. Видеоматериал размещен на страницах социальных сетей АРОО Нефраст, на ресурсах Всероссийского союза пациентов, а также на сайте телеканала ВГТРК Россия 1 Астрахань. Материалы по акции размещены на странице Инстаграмм блогера Артема Петрова |

Информационное сопровождение проекта осуществлялось на своих ресурсах, а также Всероссийского союза пациентов. Акцию освещали изначально с привлечением телевидения, а именно телеканала ВГТРК Россия 1 Астрахань. Параллельно был задействован известный в Астраханской области блогер и телеведущий Артем Алексеевич Петров.

Материалы размещённые на наших страницах:

<https://vk.com/wall614872669_5>

<https://vk.com/wall614872669_8>

<https://vk.com/wall614872669_10>

<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=758196491626803&id=100023093782574>

<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=769056457207473&id=100023093782574>

<https://www.facebook.com/100023093782574/videos/774393393340446/>

<https://www.instagram.com/p/CFRHASNBR__/?igshid=9e22m8xqqe80>

<https://www.instagram.com/p/CF0LyZgBlKy/?igshid=147y7iov40ldc>

<https://www.instagram.com/p/CGHrVCYBZBS/?igshid=3ufg3esbprlu>

**На страницах Всероссийского союза пациентов:**

<https://vk.com/wall-121423786_971>

<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5352560048112376&id=494275843940845>

**Описание степени достижения результатов проекта**

Запланированную акцию телерадиокомпания ВГТРК Россия 1 Астрахань смонтировала видеоматериал и осветила его на своем канале и сайте (Просмотров 305 <http://www.lotosgtrk.ru/news/astrakhanskie-volontyery-pomogayut-nuzhdayushchimsya-v-gemodialize-patsientam/>, на странице инстаграм 3382 <https://www.instagram.com/tv/CGE2w4XAWja/?igshid=lo7o34b2jg1w>.) Также известный региональный блогер и телеведущий Артем Алексеевич Петров разместил информацию об акции на своей странице в инстаграмм. На страницах Астраханской нефрологической лиги «Нефраст» максимальное количество получила в Инстаграм 200 просмотров <https://www.instagram.com/tv/CGH8qD4h1kL/?igshid=pu7tgh8d96bc>).

Количественные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Перечень результатов* | *План* | *Факт* |
| Снят видеоролик освещающий проблематику | 30.10.2020 г. | 07.10.2020 г. |
| Организован круглый стол | 24.11.2020 г. | 24.11.2020 г. |

Качественные результаты: *описание*

Отправлены письма приглашения на круглый стол по данной проблематики с прикреплением обработанного видеоматериала акции в органы исполнительной власти, региональную Думу и общественные организации в компетенцию которых входит решение проблематики. На письма пришел положительный ответ. Проведен круглый стол.

* Наличие незапланированных результатов проекта

По результатам Круглого стола «Проблема отсутствия льготной транспортировки и сопровождения на процедуру гемодиализа пациентов, не способных самостоятельно передвигаться, в силу своего заболевания». Руководитель комитета по здравоохранению и социальной политики И.В. Ирдеева, организовала заседание в Думе Астраханской области при участии депутата ГД РФ, зампреда Думы Астраханской области, Полпреда Губернатора Астраханской области, представителей регионального Минздрава и Минсоцразвития в резолюции которого было принято решение разработать Минздраву Астраханской области техническое задание для обеспечения необходимого специализируемого транспорта и сопровождения при транспортировки маломобильных пациентов на процедуру гемодиализ и обратно.

09.12.2020 г. М.И. Калиев