Отчет по результатам реализации проекта:

«Значимость психологической поддержки при аутоиммунных заболеваниях»

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Общероссийская общественная организация инвалидов "Российская ревматологическая ассоциация "Надежда" |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Дарья Краюхина |
| Состав команды проекта | Дарья Краюхина, Ирина Кутилина |
| Срок реализации проекта | 01.10.20 – 31.01.21 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Для пациентских организаций, которые работают с пациентами с АИЗ, мы реализовали проект, который показывает необходимость психологической поддержки при сопровождении пациентов пациентскими организациями, информирует о деятельности нашей психологической службы и ее эффективности.

В рамках проекта была успешно создана площадка для информирования целевой аудитории о работе психологической службы для людей с ревматическими заболеваниями на базе проекта РевмоФактор РРА Надежда, которая обеспечивает разнонаправленную психологическую поддержку взрослым пациентам с ревматическими заболеваниями.

Проведены выступления, о важности психологической поддержки при аутоиммунных заболеваниях для пациентов, а также о передаче опыта организации психологической службы в пациентских организациях.

https://www.youtube.com/watch?v=Qwn2zJO9Gx4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=I0G2aVOmD0I&t=12s

Нашей командой было привлечено внимание целевой аудитории, через активное ведение социальной сети проекта, взаимодействие с пациентами, врачами, представителями организаций.

Ссылки на публикации в социальных сетях о нашей деятельности по проекту:

https://www.instagram.com/revmo_psy/?hl=ru

https://www.instagram.com/p/CIlP0YyBVRA/

https://www.instagram.com/p/CIlUs6fBKx2/

https://www.instagram.com/p/CHQq_IkpXAM/

https://www.instagram.com/p/CFPsZtgpkRB/

https://www.youtube.com/watch?v=Qwn2zJO9Gx4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=I0G2aVOmD0I&t=12s

Результаты проекта

Количественные:

| Перечень результатов | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Информировано о деятельности психологической службы дружественных организаций. | 20 | 20 |
| Публикации постов в наших аккаунтах в соц.сетях и социальных сетях партнеров | 40 | 40 |
| В соц.сетях проекта набрано подписчиков (в общей сложности по всем соц.сетям) | 200 | 400 |
| Просмотров вебинара в сети YouTube не менее 30 | 30 | 100 |
| Проведено информационных вебинаров | 2 | 2 |
| Подготовлено информационных писем для рассылки | 5 | 5 |
| Выступления в профильных мероприятиях с участием пациентских организаций. | 2 | 1 |
| Создана единая информационная площадка (группы в соц. сетях). | 1 | 1 |

Качественные:

1.	Создана единая информационная площадка https://www.instagram.com/revmo_psy/?hl=ru

2.	Сформирована и апробирована технология регулярного информирования партнерских организаций о важности психологической поддержки групп пациентов с АИЗ (кажется, нет)

3. Представители пациентского сообщества информированы о важности работы психологической помощи пациентам с АИЗ.

Дата: 26.01.2021

Подпись руководителей проекта

__________________Краюхина Д.А.