**Отчет по результатам реализации проекта**

**«О той, что дарует нам жизнь и тепло»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Волгоградская областная общественная организация родителей детей инвалидов по слуху после кохлеарной имплантации |
| Руководитель проекта | Муртазаева Оксана Владимировна |
| Состав команды проекта | Упшинская Елена Юрьевна |
| Период реализации проекта | 05.10.2021 – 31.12.2021 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

В рамках реализации Проекта были подготовлены и проведены ряд мероприятий анимационной, развлекательной и познавательной направленности; проведены мастер-классы по изобразительному искусству, технике нанесения макияжа; проведены мероприятия психолого-терапевтической направленности (тестирование, сеанс нейрографики), проведены консультации специалистов по запросу родительской аудитории, организованы экскурсии на тематические выставки музеев Волгограда

**Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины.**

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе некоторые мероприятия Проекта были перенесены во времени.

**Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?**

Чат в мессенджерах (WhatsApp, Viber).

Создана страница в социальной сети (Instagram) <https://instagram.com/pro_nee_volgograd?utm_medium=copy_link>

Старт Проекта:

<https://www.instagram.com/p/CUh-0LFDPMC/?utm_medium=copy_link>

Знаковое мероприятие Проекта: <https://www.instagram.com/p/CW32I2nojme/?utm_medium=copy_link>

Мероприятия Проекта:

<https://www.instagram.com/pro_nee_volgograd/p/CXd7PdXI9Nm/?utm_medium=copy_link>

<https://www.instagram.com/reel/CXovoFRI7mZ/?utm_medium=copy_link>

Заключительное мероприятие:

<https://www.instagram.com/p/CX3qnQYIIYq/?utm_medium=copy_link>

**Описание степени достижения результатов проекта**

Считаем, что планируемые результаты Проекта достигнуты в полном объеме, спрос на участие в деятельности, организованной в рамках Проекта превышает предложение.

**Количественные результаты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень результатов | План | Факт |
| Созданы чаты в мессенджерах (WhatsApp, Viber) | 2 | 2 |
| Создана страница в социальной сети (Instagram) | 1 | 1 |
| Количество человек, присоединившихся к Проекту в чате | Не менее 40 | 391 |
| Количество подписчиков в социальной сети | Не менее 200 | 415 |
| Количество заполненных анкет | Не менее 25 | 25 |
| Количество участников каждого мероприятия | Не менее 40 | 174 |
| Количество проведенных мероприятий | 8 | 18 |

**Качественные результаты:**

1. Повысился уровень информирования целевой аудитории о мероприятиях проекта и возможности получения адресной помощи по вопросам профилактики синдрома эмоционального выгорания среди родителей детей-инвалидов.

Данный параметр измерен при помощи теста-анкеты.

1. Появилась заинтересованность в участии в специально организованных мероприятиях, направленных на стабилизацию и улучшение психического здоровья родителей.
2. Повысилась уверенность в своих силах, стабилизировалось эмоциональное состояние.
3. Укрепились внутрисемейные связи и отношения.

Данные параметры измерены при помощи диагностических исследований, интервьюирования, анкетирования и личных отзывов участников проекта.

**Наличие незапланированных результатов проекта:**

Незапланированными результатами Проекта является повышенный спрос на участие в организованных мероприятиях, а также интерес к Проекту со стороны организаций, которые предоставляют услуги разнообразной направленности (анимация, досуговая деятельность).

**Собственный вклад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Расчет | Сумма |
| Новогодние украшения для стен | комплект | 2000,00 |
| Бумага белая | 270,00\*1 уп. | 270,00 |
| Изготовление бланков благодарностей, дипломов участников проекта | 50 шт. | 2000,00 |
| Посещение цирковых представлений | 800,00х40 чел | 32000,00 |
| Экскурсии в Музеи города | 250,00х40 чел | 10000,00 |
| Конная прогулка | 1000,00х10 чел | 10000,00 |
| Фотосессия | 400,00х10 чел | 4000,00 |
| Мастер-класс по издеятельности | 250,00х20 чел | 5000,00 |
| Фитнес на батутах | 400,00х30 чел | 12000,00 |
| Мастер-класс по изготовлению букетов | 400,00 х15 чел | 6000,00 |
| Мастер-класс по печати на ткани | 500,00х5 чел | 2500,00 |
| Мастер-класс по уходу за лицом | 200,00х5 чел | 1000,00 |
| Мастер-класс по макияжу | 500,00х20 чел | 10000,00 |
| Подарки участницам | - | 21000,00 |
| **Итого** | | **117770,00** |

31 декабря 2021г.

Руководитель проекта Муртазаева О.В.