Отчет по результатам реализации проекта

“ Мама включайся!”

| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Ассоциация «Союз родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ и инвалидов с детства» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Гончарова Е. Г. |
| Состав команды проекта | Гончарова Е. Г., Терентьева Г. В., Коршунов С. |
| Срок реализации проекта (с такого-то по такое-то) | 1/10/2020 – 10/01/2020 |

Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

1.  	Были подготовлены информационные материалы и произведена их рассылка с целью оповещения целевой аудитории в мессенджерах, социальных сетях и на сайте организации.

2.  	Сформирована группа участников проекта, собраны необходимые документы.

3.  	Проведена установочная встреча членов команды проекта с родителями.

4.  	Специалистом проекта проведены две теоретические лекции для родителей о этапах и методах физической реабилитации и их применении  в домашних условиях.

5.  	Прошли индивидуальные приемы детей специалистом, каждому ребенку был  разработан индивидуальный план домашних занятий.

6.   Специалистом проведены практические обучающие занятия с родителями и детьми.

7.  Родители с детьми  в домашних условиях отрабатывали полученные знания и навыки, приобретенные в ходе проекта, согласно индивидуального плана.

8.  Проведена заключительная встреча участников проекта по итогам апробации индивидуального плана  домашних занятий и получение дальнейших рекомендаций специалиста

9. Специалист проекта сопровождает семьи, как  на этапе внедрения полученных навыков, так и в процессе занятий по домашней реабилитации.

Отклонений от плана не было, все запланированные мероприятия проведены в срок и полном объеме.

Информация о проекте размещалась на сайте организации, в мессенджерах и социальных сетях (Vk, facebook): 
https://vk.com/soyuz_roditeley?w=wall-106895835_2295%2Fall

https://vk.com/soyuz_roditeley?w=wall-106895835_2303%2Fall

https://vk.com/soyuz_roditeley?w=wall-106895835_2319%2Fall

https://vk.com/soyuz_roditeley?w=wall-106895835_2332%2Fall

https://vk.com/soyuz_roditeley?w=wall-106895835_2340%2Fall

https://vk.com/soyuz_roditeley?w=wall-106895835_2344%2Fall

https://vk.com/soyuz_roditeley?w=wall-106895835_2452%2Fall

https://www.facebook.com/soyuzroditeley/posts/1511749059035976

https://www.facebook.com/soyuzroditeley/posts/1518192378391644

https://www.facebook.com/soyuzroditeley/posts/1539552559588959

https://www.facebook.com/soyuzroditeley/posts/1535370146673867

https://www.facebook.com/soyuzroditeley/posts/1565533356990879

https://www.facebook.com/soyuzroditeley/posts/1552895711587977

https://www.facebook.com/soyuzroditeley/posts/1603909809819900

http://xn----htbdagijovcviu5n.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F

http://xn----htbdagijovcviu5n.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F-0

http://xn----htbdagijovcviu5n.xn--p1ai/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F

http://xn----htbdagijovcviu5n.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F

Описание степени достижения результатов проекта

- В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта?

Количественные результаты:

| Семьи, принявшие участие в проекте | 10 | 10 |
| --- | --- | --- |
| Дети, прошедшие диагностику и получившие индивидуальный реабилитационный план | 10 | 10 |
| Родители, получившие практические навыки по домашней реабилитации | 10 | 10 |
| Лекции по домашней реабилитации | 2 | 2 |
| Публикации о проекте | 7 | 7 |

Качественные  результаты:

-возросла вовлеченность родителей в процесс домашней реабилитации;

-родители повысили свои компетенции в вопросах домашней реабилитации;

-увеличилась регулярность реабилитационных занятий в связи с четко разработанным планом реабилитации и системным взаимодействием со специалистом;

-  у детей улучшилось физическое состояние,

Наличие незапланированных результатов проекта:

в проекте участвовали 10 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, из них:

- 6 детей с тяжелыми-множественными нарушениями

- 1 генетическое нервно-мышечное заболевание

- 1 врожденная аномалия развития костно-мышечной системы и спинного мозга

- 1 ДЦП

- 1 последствия онкологического заболевания.

Несмотря на короткий срок реализации проекта  у всех детей были положительные результаты, а именно:

- у 6 детей снизился мышечный тонус, что способствует профилактике  возникновения вторичных нарушений и увеличился объем движений в разной степени в зависимости от тяжести исходного состояния.

- у 4 выработалась стойкая привычка регулярной физической нагрузки

- у 4 в результате увиденной динамики у детей с сохранным интеллектом появилась мотивация к продолжению домашних занятий

1 ребенок с тяжелыми-множественными нарушениями научился самостоятельно удерживать позу сидя в течение короткого времени.

Дата 					           Подпись руководителя проекта