**Отчет по результатам реализации проекта**

**«Плавание без границ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы) | Автономная некоммерческая организация Центр по обучению плаванию детей, детей с ОВЗ «Золотая рыбка» |
| Руководитель проекта | Ахрамейко Юлия Федоровна, генеральный директор, руководила проектом, социальный предприниматель. |
| Состав команды проекта | Осипова Юлия Алексеевна, методист, координатор проекта, организатор мероприятий. |
| Период реализации проекта | 01.10.2021 – 28.12.2021 |

**Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

Проект «Жить без границ» способствовал информированности семей, имеющих детей с ограниченными возможностями до 7 лет, которым необходимы занятия по плаванию по состоянию здоровья, также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети в которых имею показания к занятиям, но не имеют финансовой возможности, о пользе плавания, возможности бесплатного получения услуг, об организации предоставляемых услуг, о положительном опыте семей, дети которых регулярно занимаются плаванием.

Мы выделили 2 направления для реализации проекта:

1.Информативное освещение деятельности с помощью СМИ, социальных сетей и листовок

2. Информативное освещение деятельности по средством встреч с специалистами

 По первому направлению мы выбрали местное радио MSM 88,8. Провели прямой эфир с координатором проекта, где рассказали о проекте, рассказали о возможности получения бесплатных занятий для детей, которым необходимы оздоровительные водные процедуры по состоянию здоровья. Провели прямой эфир в сети инстаграмм, где также раскрыли всю информацию о получении льготных занятий. Контент план аккаунта инстаграмма был направлен на знакомство и положительный опыт о плавании. Создана отдельная страничка в инстаграмм, в которой публиковался положительный опыт и отзывы. 2000 листовок с информацией о проекте и получении льготных занятий распространяли в детских больницах, у торговых центров и в отделениях социальной защиты населения Республики Бурятия.

 Благодаря проделанной работе, множество семей воспитывающих детей с ОВЗ узнали о возможностях бесплатных льготных занятий.

До начала проекта льготными занятиями в Центре по обучению плаванию занимались 19 человек, после 1 месяца проекта на ноябрь в Министерство социальной защиты РБ обратилось 29 родителей на получение льготных занятий, в завершении проекта на январь 2022 г в Министерство социальной защиты подано 66 заявлений на получение льготных занятий. Это значит проведённая работа дала положительных эффект. В 2022 г льготные занятия получат 66 детей, нуждающихся в оздоровительном плавании. Мы планируем дальше освещать проект, и количество детей, получающих помощь будет больше.

**Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины.**

В связи со сложной эпидемиологической обстановки по Ковиду в Республике Бурятия не состоялась встреча с параолимпийским чемпионом Михаилом Асташовым.

В виду невозможности приезда в г.Улан-Удэ, в связи с его занятостью и эпидемиологической ситуацией

Также, из-за этой же причины, было сложно проводить офлайн мероприятия, поэтому пришлось немного перенести сроки по проведению открытого урока.

Срок был передвинут и при соблюдении всех правил, установленных в Республике нам удалось не отклониться от плана. Был проведен открытый урок для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. Родители посмотрели на занятия, и сами приняли участие. В процессе работы обменялись своим опытом и знаниями.

**Как осуществлялось информационное сопровождение проекта?**

Ссылки на публикации о старте проекта в КО:

1 https://www.instagram.com/p/CUoBt5BsRR2/?utm\_medium=copy\_link

Ссылка о реализации проекта

1 https://www.instagram.com/p/CVtoaT2ogRo/

2 https://www.instagram.com/p/CWPW51OIiss/

3 https://www.instagram.com/p/CV0FxqWqoVa/

Ссылка о завершении проекта

<https://www.instagram.com/p/CXtORQ2sEb0/?utm_source=ig_web_copy_link__>

**Описание степени достижения результатов проекта**

**Количественные результаты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень результатов | План | Факт |
| Формирование команды | 10 | 10 |
| Распространение листовок с информацией | 2000 | 2000 |
| Прямой эфир на радио | 1 | 1 |
| Прямой эфир в аккаунте центра | 1 | 1535! просмотров |
| Открытый урок с семьями воспитывающими детей с ОВЗ | 1 | 1Приняли участие 10 семей  |
| Круглый стол с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ | 1 | 1 |

**Качественные результаты:**

Сформирована группа волонтеров. Создана методическая документация для оформления льготных занятий в отделении социальной защиты. Создана последовательная цепь действий для быстрого оформления документов для получения льготных занятий.

Аккаунт вырос с 7970 до 8187 подписчиков.

Заявлений на льготные занятия подано на 47 человек больше, чем до проекта.

Сформированы дружеские отношения с министерством социальной защиты населения РБ, что в будущем поможет для распространения информации о поставщиках социальных услуг и партнёрству, также быстрому предоставлению и оформлению льготных занятий.

**Наличие незапланированных результатов проекта**: нет

**Собственный вклад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Расчет | Сумма |
| Педиатр консультация | 2000\*1 | 2000 |
| Тренер по плаванию | 2000\*1 | 2000 |
| Корреспондент на радиостанции | 12000\*1 | 12000 |
| Волонтеры | 1000\*3 | 3000 |
| Оплата коммунальных платежей и аренда офиса проекта | 3000\*3 | 9000 |
| Услуги связи и интернета | 1000\*3 | 3000 |
| Расходы на канцтовары в офисе проекта | 1500\*3 | 4500 |
| Печать брошюр | 0,5\*2000 | 1000 |
| Кофе пауза вода | 20\*150 | 3000 |

Дата 29.12.2021

Руководитель проекта Ахрамейко Юлия Федоровна