**ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА**

**Автономная некоммерческая организация Центр по обучению плаванию детей,**

**детей с ограниченными возможностями здоровья «Золотая рыбка»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | Плавание без границ | | | | |
| **РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА** (ФИО, адрес проживания, контактный телефон, e-mail) | Ахрамейко Юлия Федоровна  г.Улан-Удэ, ул.Чертенкова 6-24  тел. 8 902 166 2885  **e-mail: 16011981@inbox.ru** | | | | |
| **НАПРАВЛЕНИЕ, которому соответствует проект** (отметьте знаком **Х**) | Работа с членами пациентских организаций; | | | | **X** |
| Эффективное взаимодействие пациентских организаций с властью | | | |  |
| Управление пациентской НКО | | | |  |
| PR в пациентских НКО | | | |  |
| **ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  (начало не ранее 01.10.2021, окончание – не позднее 30.12.2021) | 01.10.2021 – 28.12.2021 | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** (территории, на которых будет осуществляться деятельность) | г.Улан-Удэ | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА** | Семьи с детьми с ОВЗ до 7 лет города Улан-Удэ, которым необходимы оздоровительные водные процедуры по состоянию здоровья детей | | | | |
| **АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА** | | | | | |
| Краткое описание проекта, не более 2000 знаков с пробелами | Целевыми аудиториями являются проекта семьи, имеющие детей с ОВЗ до 7 лет, которым необходимы занятия по плаванию по состоянию здоровья, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети в которых имеют показания к занятиям.  Проект направлен на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья до 7 лет г. Улан-Удэ в оздоровительные занятия плаванием, необходимые им по состоянию здоровья.  Направления деятельности:   1. Информирование семей потенциальных благополучателей о возможности получения бесплатных услуг, качестве и безопасности услуг (размещение информации в СМИ, на радиостанции MSM 88,8, в социальных сетях – местные новостные паблики и блогеры, распространение листовок, буклетов). 2. Продвижение положительного опыта занятий плаванием в целевой аудитории проекта (круглые столы с тренером, педиатром, представителями организации, предоставляющей услуги, встречи с параолимпийцем, с детьми, занимающимися в бассейне, и их родителями, организация открытых занятий). | | | | |
| **ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА** | | | | | |
| Важно качественно сформулировать проблему и описать ее причины и следствия | По данным Росстат на территории г. Улан-Удэ зарегистрирована 1081 семья, имеющая детей-инвалидов до 7 лет. На 23.09.2021 в АНО «Центр по обучению плаванию детей, детей с ОВЗ «Золотая рыбка» обратилось за помощью 60 детей. Это всего 6%. Также статистика не учитывает детей без инвалидности, но которым также по состоянию здоровья необходимы занятия водными процедурами.  Проблема малого вовлечения детей с ОВЗ в оздоровительные водные процедуры, необходимые им по состоянию здоровья, возникает в виду низкой информированности родителей о пользе плавания, о полезности водных процедур, о возможности бесплатных занятий. Родители не имеют положительного опыта, ранее не сталкивались, самостоятельно не занимались, опасаются за здоровье ребёнка, ссылаясь на холодное время года, не уверены в профессионализме тренерского состава, не знают куда обращаться.  Не решение данной проблемы и не обращение на нее должного внимания грозит снижению иммунитета детей, сложностям в социализации, низкой физической активности детей. Если ребенок не будет получать необходимых для здоровья водных процедур – это может вызвать отрицательную динамику заболевания. | | | | |
| **ЦЕЛЬ ПРОЕКТА** | | | | | |
| **Ц**ель должна соответствовать проблеме, то есть при достижении поставленной цели проблема должна быть решена | Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья до 7 лет г. Улан-Удэ в оздоровительные занятия по плаванию, необходимые им по состоянию здоровья. | | | | |
| **ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | | | | | |
| Задачи должны соответствовать описанию проблемы и быть «шагами» к достижению поставленной цели | 1. Повышение уровня информированности потенциальных благополучателей о возможности получения бесплатных занятий, качестве и безопасности услуг. 2. Продвижение положительного опыта о занятиях по плаванию среди семей, имеющих детей с ОВЗ до 7 лет. | | | | |
| **ПЛАН ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | |
| **№** | **Деятельность/**  **мероприятие** | | **Период** | **Ответственный** | |
| **Задача № 1. Повышение уровня информированности потенциальных благополучателей о возможности получения бесплатных занятий, качестве и безопасности услуг** | | | | | |
|  | Разработка\распространение печатной продукции (буклеты, листовки) | | 1.10.2021 -15.10.2021 | Член проектной команды | |
|  | Подготовка контент-плана социальных сетей на весь проект по тематике пользы плавания и планируемых мероприятий | | 1.10.2021 – 10.10.2021 | СММ менеджер | |
|  | Прямой эфир на Радиостанции о проекте | | 1.10.2021 – 31.10.2021 | Руководитель проекта | |
|  | Открытый круглый стол для семей, имеющих детей с ОВЗ до 7 лет с тренером, педиатром и администратором центра | | 1.11.2021 – 5.11.2021 | Руководитель проекта | |
| **Задача № 2. Продвижение положительного опыта о занятиях по плаванию, среди семей, имеющих детей с ОВЗ до 7 лет** | | | | | |
|  | Публикация отзывов о положительной динамике в социальных сетях | | 1.10.2021 – 28.12.2021 | СММ - менеджер | |
|  | Открытое занятие для семей, имеющих детей с ОВЗ | | 10.11.2021 | Координатор проекта | |
|  | Организация совместного отдыха семьям с детьми ОВЗ до 7 лет с опытом в оздоровительном плавании и без | | 15.11.2021 – 30.11.2021 | Руководитель проекта | |
|  | Встреча детей с ОВЗ и их родителей с параолимпийским чемпионом. История Асташов М. Опыт | | 10.12.2021 | Руководитель проекта | |
| **Качественные результаты и способы их измерения** | | | | | |
| Соотносятся с задачами | * Повысится уровень информированности потенциальных благополучателей о возможности получения бесплатных оздоровительных занятий плаванием, безопасности предоставляемых услуг и пользе плавания. * Повысится посещаемость центра детьми с ОВЗ не менее, чем на 30% | | | | |
| **КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| Соотносятся с деятельностью | -2000 листовок будут распространены в г. Улан-Удэ в торговых центрах, возле детских больниц, в офисах социальной защиты. Способ измерения – акт типографии  - Вырастет уровень подписчиков в сети Инстаграм не менее чем на 100 подписчиков. Способ измерения – скриншот страницы до и после проекта  - Не менее 10 семей, имеющих детей с ОВЗ в возрасте до 7 лет примут участие в круглом столе с тренером по плаванию, педиатром и администратором центра. Способ измерения – анкеты регистрация на круглый стол  Не менее 10 семей, имеющих детей с ОВЗ в возрасте до 7 лет примут участие в открытом занятии с тренером по плаванию, педиатром и администратором центра. Способ измерения – фото с мероприятия  - Не менее 10 семей, имеющих детей с ОВЗ в возрасте до 7 лет примут участие во встрече с параолимпийским чемпионом. Способ измерения – фото и видео отчет  - Не менее 10 семей, имеющих детей с ОВЗ в возрасте до 7 лет примут участие в совместном выезде семей для обмена опытом. Способ измерения – фото отчет  - количество обращений в АНО, от родителей воспитывающих детей с ОВЗ, с целью получения бесплатных занятий по плаванию, вырастет минимум в 2 раза. Способ измерения – регистрация заявлений во время проекта  - не менее 2 публикаций о деятельности по проекту будет размещено в печатных СМИ и ТВ. Способ измерения – ссылки на публикации | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | |
| Квалификация заявителя | Руководитель проекта – Арамейко Юлия Федоровна, 16.01.1981 г.р.  Образование высшее, 2008-2011 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, факультет Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит  Место работы: генеральный директор ООО ГОЛД, генеральный директор ООО ТЕЛЛУРС.  В 2017 г получила премию «Социальное предпринимательство». На протяжении 6 лет занимается благотворительной деятельностью на территории г. Улан-Удэ, организовала благотворительный фонд «Особый ребенок», по оказанию бесплатных занятий по плаванию, семьям, воспитывающих детей-инвалидов. Основатель и организатор Байкальской конференции специалистов по обмену опытом в раннем плавании.  Функционал руководителя: общее руководство проектом, подбор и привлечение сотрудников проекта, ведение документации проекта, планирование работы, контроль за деятельностью и расходами по проекту, проведение оперативных совещаний, осуществление связи с организациями-партнерами, заключение договоров о сотрудничестве, подготовка текущих и итогового отчетов.  Координатор проекта – Осипова Юлия Алексеевна, 28.08.1990 г.р. Образование высшее – 2009-2012 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. Факультет – управление персоналом. Кадровое дело.  Функционал координатора проекта: координация деятельности по основным направлениям проекта на конкретной территории, локальное планирование деятельности, формирование графика проведения мероприятий проекта на территории, осуществление контроля работы, набор и поддержка добровольцев, размещение информации о проекте в сети интернет, осуществление связи со СМИ, с представителями основной целевой аудитории проекта, участие в оперативных совещаниях, подготовка текущих и итогового отчетов о реализации проекта на конкретной территории. | | | | |
| **ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА** | | | | | |
| В том числе некоммерческие организации, общественные объединения, государственные и муниципальные учреждения, органы власти | Радио МСМ  Общественный фонд «Здоровье Бурятии»  Республиканская типография  ООО ГОЛД  ООО ТЕЛЛУРС | | | | |
| **РЕСУРСЫ** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Количество** | | **Источник** | |
|  | Педиатр | 1 | | волонтер | |
|  | Тренер по обучению плавания | 1 | | ООО ГОЛД -партнер | |
|  | Администратор | 1 | | ООО ГОЛД -партнер | |
|  | СММ специалист | 1 | | ООО ГОЛД -партнер | |
|  | Корреспондент радио | 1 | | Партнеры-Радио МСМ | |
|  | Параолимпийский чемпион Асташов Михаил | 1 | | Волонтер- Асташов Михаил  Личные связи | |
|  | Волонтеры | 3 | | Волонтерская организация | |
|  | Канцтовары (ручки, маркеры, блокноты) | 20\3\10 | | Собственные средства организации | |
|  | Расходники (листовки) | 2000 | | Партнеры -Типография | |
|  | Кофе-брейк (вода бутилированная 0,5) | 30 | | Партнеры -ООО ТЕЛЛУРС | |
|  | Телефон для фото и видео фиксации | 1 | | ООО ГОЛД -партнер | |
|  | Помещение для круглого стола (столы, стулья, компьютер, проектор) | 2\20\1\1 | | Собственные средства организации | |
|  | Аренда помещения библиотеки для встречи с параолимпийцем 2 часа | 1 | | ООО ГОЛД -партнер | |